## PLAN_MASTER
Task ID | Macro Phase | Phase | Work Package | Start Date | End Date | Duration (days) | Backend Task | Task Type | Expected Outcome | Scope / Reference | FE Alignment | Milestone | Dependency IDs | Priority | Owner | Status | Week | Hierarchy Path | Trello Mapping
A1.01 | A — Foundation & Readiness | A1 — Project bootstrap | Project initialization | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Khởi tạo repository Backend và bộ khung dự án FastAPI theo tài liệu kiến trúc | Setup | Có repository và bộ khung Backend chạy được ở local | 10 §6.1–6.2 | FE có thể chuẩn bị môi trường gọi API |  |  | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A1 — Project bootstrap > Project initialization | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A1.02 | A — Foundation & Readiness | A1 — Project bootstrap | Environment setup | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | Chuẩn bị môi trường local, file cấu hình và quy ước biến môi trường cho dev/staging | Setup | Có cách cấu hình nhất quán cho local và staging; không hard-code secret | 10 §3.1, §6.2, §8 | FE có thể chuẩn bị base URL theo môi trường |  | A1.01 | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A1 — Project bootstrap > Environment setup | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A1.03 | A — Foundation & Readiness | A1 — Project bootstrap | API documentation baseline | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Thiết lập Swagger/OpenAPI base, security Bearer, response wrapper và error schema dùng chung | Backend | Mở được /docs và có hợp đồng chung để FE dùng trong các vòng tích hợp | 08 quy ước chung; 10 §3.1 | FE có thể bắt đầu theo OpenAPI từ sớm |  | A1.01 | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A1 — Project bootstrap > API documentation baseline | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A1.04 | A — Foundation & Readiness | A1 — Project bootstrap | Core conventions | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Chốt quy ước HTTP status, error code, pagination và format response thống nhất với tài liệu 08 | Backend | Tất cả nhóm API dùng cùng một chuẩn response/error | 08 §Quy ước tài liệu, Phụ lục A–C | FE có thể tích hợp thống nhất |  | A1.03 | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A1 — Project bootstrap > Core conventions | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A2.01 | A — Foundation & Readiness | A2 — AWS infrastructure | AWS account & billing | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | Tạo/hoàn tất AWS account, xác minh thanh toán và bật cảnh báo chi phí cơ bản | Setup | AWS account sẵn sàng để tạo hạ tầng và có kiểm soát chi phí | 10 §3.0 | Không có phụ thuộc FE |  | A1.01 | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A2 — AWS infrastructure > AWS account & billing | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A2.02 | A — Foundation & Readiness | A2 — AWS infrastructure | IAM | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | Tạo IAM role/quyền cần thiết để EC2 truy cập các dịch vụ AWS theo phạm vi dự án | Setup | EC2 có quyền tối thiểu cần thiết; không dùng credential nhúng vào code | 10 §3.0, §8.3 | Không có phụ thuộc FE |  | A2.01 | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A2 — AWS infrastructure > IAM | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A2.03 | A — Foundation & Readiness | A2 — AWS infrastructure | EC2 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Tạo EC2 instance và chuẩn bị môi trường chạy FastAPI + Worker | Setup | Có máy chủ staging cơ bản cho Backend/Worker | 10 §3.0, §4.1 | FE chưa test chức năng |  | A2.02 | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A2 — AWS infrastructure > EC2 | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A2.04 | A — Foundation & Readiness | A2 — AWS infrastructure | EC2 validation | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Kiểm tra SSH/health/network của EC2 và khả năng chạy ứng dụng Backend | Verify | EC2 ổn định, có thể triển khai ứng dụng | 10 §4.1 | FE có thể nhận base URL staging sau khi smoke test |  | A2.03 | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A2 — AWS infrastructure > EC2 validation | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A2.05 | A — Foundation & Readiness | A2 — AWS infrastructure | RDS PostgreSQL | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Tạo Amazon RDS for PostgreSQL và cấu hình kết nối từ EC2 | Setup | EC2 kết nối được RDS PostgreSQL | 09 §2.1; 10 §3.0, §4.1 | FE chưa test chức năng |  | A2.04 | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A2 — AWS infrastructure > RDS PostgreSQL | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A2.06 | A — Foundation & Readiness | A2 — AWS infrastructure | pgvector | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Bật/kiểm tra pgvector trên RDS và xác nhận database sẵn sàng cho vector storage | Setup | RDS hỗ trợ lưu và truy vấn vector theo kiến trúc | 09 §2.2, §7 | Không có phụ thuộc FE |  | A2.05 | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A2 — AWS infrastructure > pgvector | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A2.07 | A — Foundation & Readiness | A2 — AWS infrastructure | S3 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Tạo S3 bucket và cấu hình storage cho raw video, HLS, thumbnail, avatar | Setup | Có object storage đúng phạm vi dự án | 10 §3.0, §3.2 | FE chưa test chức năng |  | A2.02 | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A2 — AWS infrastructure > S3 | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A2.08 | A — Foundation & Readiness | A2 — AWS infrastructure | CloudFront | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Tạo CloudFront distribution và cấu hình origin S3 cho nội dung phân phối | Setup | CloudFront có thể phục vụ tài nguyên/HLS từ S3 | 10 §3.0, §4.1 | FE có thể dùng URL phân phối sau khi có HLS |  | A2.07 | P1 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A2 — AWS infrastructure > CloudFront | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A2.09 | A — Foundation & Readiness | A2 — AWS infrastructure | AWS connectivity smoke test | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | Kiểm tra EC2 ↔ RDS và EC2 ↔ S3; lưu cấu hình môi trường staging ổn định | Verify | Các kết nối cloud nền tảng hoạt động | 10 §3.2, §4.1 | FE chưa test chức năng | ★ M1 — AWS foundation ready | A2.05; A2.07 | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A2 — AWS infrastructure > AWS connectivity smoke test | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A3.01 | A — Foundation & Readiness | A3 — External services | Email/OTP service | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | Chuẩn bị dịch vụ gửi email, sender email và credential cho OTP/reset password | Setup | Có thể gửi email thật từ staging | 08 §1.2–1.8; 10 §6.2 | FE cần để test luồng OTP |  | A1.02 | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A3 — External services > Email/OTP service | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A3.02 | A — Foundation & Readiness | A3 — External services | AI credentials | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | Chuẩn bị quyền sử dụng OpenAI/Gemini và credential cho embedding/LLM theo stack đã chốt | Setup | Có credential sẵn sàng cho giai đoạn AI | 10 §3.0, §3.4; 11 §7, §9 | Chưa cần FE test |  | A1.02 | P0 | Backend | Not Started | W1 | A — Foundation & Readiness > A3 — External services > AI credentials | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A3.03 | A — Foundation & Readiness | A3 — External services | PayOS account | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Tạo/hoàn tất tài khoản PayOS và payment channel cho môi trường thử nghiệm | Setup | Có PayOS channel để lấy credential và test tích hợp sau này | 08 §8; 10 §3.0, §8.4 | Chưa cần FE test |  | A1.02 | P1 | Backend | Not Started | W2 | A — Foundation & Readiness > A3 — External services > PayOS account | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A3.04 | A — Foundation & Readiness | A3 — External services | PayOS credentials & webhook prep | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Lưu Client ID/API Key/Checksum Key và chuẩn bị địa chỉ webhook staging | Setup | Credential và đầu mối webhook được chuẩn bị an toàn | 08 §8.4; 10 §8.4 | FE chưa test chức năng thanh toán |  | A3.03; A2.03 | P1 | Backend | Not Started | W2 | A — Foundation & Readiness > A3 — External services > PayOS credentials & webhook prep | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A3.05 | A — Foundation & Readiness | A3 — External services | Domain / HTTPS readiness | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | Chuẩn bị domain/HTTPS hoặc endpoint staging public cần cho webhook và kiểm tra tích hợp ngoài | Setup | Có endpoint HTTPS ổn định cho các dịch vụ ngoài gọi vào staging | 10 §4.1, §8.4 | FE có thể dùng base URL staging ổn định |  | A2.03; A3.04 | P1 | Backend | Not Started | W2 | A — Foundation & Readiness > A3 — External services > Domain / HTTPS readiness | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A4.01 | A — Foundation & Readiness | A4 — Database initialization | Schema migration baseline | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | Tạo migration đầu tiên theo schema 09 và áp dụng trên môi trường local/staging | Backend | RDS có schema nền đúng tài liệu, migration có thể tái lập | 09 §5, §12 | FE chưa test chức năng |  | A2.06 | P0 | Backend | Not Started | W2 | A — Foundation & Readiness > A4 — Database initialization > Schema migration baseline | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A4.02 | A — Foundation & Readiness | A4 — Database initialization | Constraints & indexes baseline | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | Kiểm tra khóa chính/ngoại, unique constraints và các index quan trọng theo schema | Verify | Database có ràng buộc và index nền đúng thiết kế | 09 §8, §10 | Không có phụ thuộc FE |  | A4.01 | P0 | Backend | Not Started | W2 | A — Foundation & Readiness > A4 — Database initialization > Constraints & indexes baseline | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A4.03 | A — Foundation & Readiness | A4 — Database initialization | Seed master data | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | Chuẩn bị seed tối thiểu cho admin, danh mục, giảng viên và dữ liệu course/lesson mẫu | Data | Có dữ liệu thật/mẫu để FE bắt đầu tích hợp các màn hình course | 09 §3.1–3.2 | FE có thể dùng dữ liệu mẫu từ staging |  | A4.01 | P0 | Backend | Not Started | W2 | A — Foundation & Readiness > A4 — Database initialization > Seed master data | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
A5.01 | A — Foundation & Readiness | A5 — Staging smoke | Deploy baseline | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | Deploy Backend baseline lên staging EC2 và kiểm tra /health, /docs, RDS, S3 | Deploy | Staging Backend hoạt động và sẵn sàng nhận nhóm API đầu tiên | 10 §4, §7 | FE có thể bắt đầu chuẩn bị tích hợp Auth | ★ M2 — Backend staging ready | A2.09; A4.02; A5.01 | P0 | Backend | Not Started | W2 | A — Foundation & Readiness > A5 — Staging smoke > Deploy baseline | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B1.01 | B — Core Backend & Learning | B1 — Authentication | Auth foundation | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Hoàn thành nền tảng tài khoản, password hashing, JWT access/refresh và kiểm tra trạng thái tài khoản | Backend | Cơ chế xác thực nền tảng hoạt động ở staging | 08 §1; 09 §3.1; 10 §8.1 | FE có thể chuẩn bị toàn bộ màn hình Auth |  | A5.01 | P0 | Backend | Not Started | W2 | B — Core Backend & Learning > B1 — Authentication > Auth foundation | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B1.02 | B — Core Backend & Learning | B1 — Authentication | Registration & OTP | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | Hoàn thành đăng ký, gửi OTP, verify OTP và resend OTP | Backend | Luồng đăng ký + xác minh email hoạt động với email thật | 08 1.1–1.3: /auth/register, /auth/verify-otp, /auth/resend-otp | FE test Auth checkpoint sau nhóm này |  | B1.01; A3.01 | P0 | Backend | Not Started | W2 | B — Core Backend & Learning > B1 — Authentication > Registration & OTP | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B1.03 | B — Core Backend & Learning | B1 — Authentication | Login/session | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | Hoàn thành login, refresh token và logout đúng contract | Backend | FE có thể duy trì phiên đăng nhập và logout | 08 1.4–1.6 | FE test login/session |  | B1.01 | P0 | Backend | Not Started | W2 | B — Core Backend & Learning > B1 — Authentication > Login/session | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B1.04 | B — Core Backend & Learning | B1 — Authentication | Password recovery | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | Hoàn thành forgot password, verify OTP và reset password | Backend | Khôi phục mật khẩu hoạt động từ đầu đến cuối | 08 1.7–1.8 | FE test password recovery |  | B1.02 | P0 | Backend | Not Started | W2 | B — Core Backend & Learning > B1 — Authentication > Password recovery | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B1.05 | B — Core Backend & Learning | B1 — Authentication | Auth staging handover | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Deploy nhóm Auth lên staging và kiểm tra bộ lỗi/edge case trước khi bàn giao FE | Deploy | Auth group ổn định trên staging; Swagger cập nhật đầy đủ | 08 §1 + error codes; 10 §4.1 | FE integration/test window: 18–19/10 |  | B1.03; B1.04 | P0 | Backend | Not Started | W2 | B — Core Backend & Learning > B1 — Authentication > Auth staging handover | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B1.06 | B — Core Backend & Learning | B1 — Authentication | Auth fix & close | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Xử lý lỗi phát sinh từ FE khi tích hợp Auth và chốt nhóm Auth | Verify | Auth được FE xác nhận PASS; không còn blocker | 08 §1 | FE PASS / nhóm hoàn tất | ★ M3 — Authentication ready | B1.05 | P0 | Backend | Not Started | W3 | B — Core Backend & Learning > B1 — Authentication > Auth fix & close | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B2.01 | B — Core Backend & Learning | B2 — User & Profile | Profile APIs | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Hoàn thành lấy/cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu | Backend | Profile và password change chạy đúng quyền | 08 11.1–11.3 | FE test profile sau staging |  | B1.06 | P1 | Backend | Not Started | W3 | B — Core Backend & Learning > B2 — User & Profile > Profile APIs | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B2.02 | B — Core Backend & Learning | B2 — User & Profile | Admin user controls | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | Hoàn thành danh sách học viên, khóa tài khoản và mở khóa tài khoản cho Admin | Backend | Admin có thể quản lý trạng thái học viên | 08 11.4a–11.4c | FE Admin tích hợp sau staging |  | B1.06 | P1 | Backend | Not Started | W3 | B — Core Backend & Learning > B2 — User & Profile > Admin user controls | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B2.03 | B — Core Backend & Learning | B2 — User & Profile | Profile handover | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Deploy và chốt nhóm User/Profile sau kiểm tra quyền và response contract | Deploy | User/Profile sẵn sàng để FE dùng | 08 §11 | FE integration/test window |  | B2.01; B2.02 | P1 | Backend | Not Started | W3 | B — Core Backend & Learning > B2 — User & Profile > Profile handover | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B3.01 | B — Core Backend & Learning | B3 — Course & Catalog | Public course APIs | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | Hoàn thành featured, course list/search/filter, categories và course detail | Backend | FE có thể xây home/discovery/course detail bằng dữ liệu staging | 08 2.1–2.5 | FE bắt đầu tích hợp sau khi staging cập nhật |  | B1.06; A4.03 | P0 | Backend | Not Started | W3 | B — Core Backend & Learning > B3 — Course & Catalog > Public course APIs | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B3.02 | B — Core Backend & Learning | B3 — Course & Catalog | Admin course CRUD | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | Hoàn thành tạo/sửa/xóa khóa học và các quy tắc liên quan tới trạng thái khóa học | Backend | Admin quản lý được course theo contract | 08 2.9–2.11; 09 courses | FE Admin test |  | B3.01 | P0 | Backend | Not Started | W3 | B — Core Backend & Learning > B3 — Course & Catalog > Admin course CRUD | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B3.03 | B — Core Backend & Learning | B3 — Course & Catalog | Chapter & lesson structure | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | Hoàn thành thêm/sửa/xóa chương, tạo/sửa/xóa bài giảng và reorder | Backend | Admin tạo được cấu trúc course hoàn chỉnh | 08 2.12–2.13; 09 chapters/lessons | FE Admin test cấu trúc nội dung |  | B3.02 | P0 | Backend | Not Started | W3 | B — Core Backend & Learning > B3 — Course & Catalog > Chapter & lesson structure | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B3.04 | B — Core Backend & Learning | B3 — Course & Catalog | Instructor CRUD | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 1 | Hoàn thành quản lý hồ sơ giảng viên và options cho dropdown | Backend | Course có thể gán giảng viên và Admin quản lý master data | 08 2.14; 09 instructors | FE Admin test |  | B3.02 | P1 | Backend | Not Started | W3 | B — Core Backend & Learning > B3 — Course & Catalog > Instructor CRUD | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B3.05 | B — Core Backend & Learning | B3 — Course & Catalog | Course staging handover | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Deploy nhóm Course/Content, cập nhật Swagger và cung cấp dữ liệu mẫu ổn định cho FE | Deploy | Course/Content ổn định trên staging | 08 §2; 09 §3.2 | FE integration/test window: 26–27/10 |  | B3.03; B3.04 | P0 | Backend | Not Started | W4 | B — Core Backend & Learning > B3 — Course & Catalog > Course staging handover | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B3.06 | B — Core Backend & Learning | B3 — Course & Catalog | Course fix & close | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Sửa lỗi FE integration và chốt nhóm Course/Content | Verify | FE xác nhận course list/detail/admin content flow PASS | 08 §2 | FE PASS / nhóm hoàn tất | ★ M4 — Course/content ready | B3.05 | P0 | Backend | Not Started | W4 | B — Core Backend & Learning > B3 — Course & Catalog > Course fix & close | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B4.01 | B — Core Backend & Learning | B4 — Enrollment & Progress | Enrollment | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Hoàn thành đăng ký khóa miễn phí và danh sách khóa học của tôi | Backend | Học viên có thể enroll và xem thư viện cá nhân | 08 2.6, 2.8; 09 enrollments | FE test enrollment |  | B3.06 | P0 | Backend | Not Started | W4 | B — Core Backend & Learning > B4 — Enrollment & Progress > Enrollment | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B4.02 | B — Core Backend & Learning | B4 — Enrollment & Progress | Lesson player data | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | Hoàn thành API dữ liệu bài giảng/player và kiểm tra quyền truy cập/bài học thử | Backend | FE nhận đủ dữ liệu để mở màn hình player | 08 2.7; 10 §7.1 | FE test lesson/player |  | B4.01 | P0 | Backend | Not Started | W4 | B — Core Backend & Learning > B4 — Enrollment & Progress > Lesson player data | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B4.03 | B — Core Backend & Learning | B4 — Enrollment & Progress | Learning progress | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Hoàn thành lưu tiến độ và tổng quan tiến độ học tập | Backend | Progress được lưu và đọc lại ổn định | 08 §3; 09 lesson_progress | FE test resume/progress |  | B4.02 | P0 | Backend | Not Started | W4 | B — Core Backend & Learning > B4 — Enrollment & Progress > Learning progress | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B4.04 | B — Core Backend & Learning | B4 — Enrollment & Progress | Continue learning | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Hoàn thành dữ liệu 'Tiếp tục học' và kiểm tra cập nhật theo luồng xem video | Backend | Home có thể hiển thị continue-learning đúng dữ liệu | 08 2.2; 09 progress/enrollments | FE test continue learning |  | B4.03 | P1 | Backend | Not Started | W4 | B — Core Backend & Learning > B4 — Enrollment & Progress > Continue learning | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B4.05 | B — Core Backend & Learning | B4 — Enrollment & Progress | Progress handover | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Deploy nhóm Enrollment/Progress và chốt response/error contract | Deploy | Nhóm learning base sẵn sàng cho FE | 08 §2.6–2.8, §3 | FE integration/test window: 30–31/10 |  | B4.04 | P0 | Backend | Not Started | W4 | B — Core Backend & Learning > B4 — Enrollment & Progress > Progress handover | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B4.06 | B — Core Backend & Learning | B4 — Enrollment & Progress | Learning fix & close | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | Sửa lỗi FE integration và chốt nhóm Enrollment/Progress | Verify | FE PASS cho enroll, my courses, lesson, progress, continue learning | 08 §2–3 | FE PASS / nhóm hoàn tất | ★ M5 — Core learning ready | B4.05 | P0 | Backend | Not Started | W4 | B — Core Backend & Learning > B4 — Enrollment & Progress > Learning fix & close | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B5.01 | B — Core Backend & Learning | B5 — Notes | Notes APIs | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1 | Hoàn thành list/create/update/delete ghi chú theo mốc thời gian video | Backend | Notes hoạt động gắn với lesson và timestamp | 08 §7; 09 notes | FE test Notes |  | B4.06 | P1 | Backend | Not Started | W4 | B — Core Backend & Learning > B5 — Notes > Notes APIs | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
B5.02 | B — Core Backend & Learning | B5 — Notes | Core regression & content readiness | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Regression các nhóm Auth/Course/Learning/Notes và chốt bộ dữ liệu course + lesson dùng cho video pipeline | Verify | Nền tảng ổn định; có lesson thật để chuyển sang Video | 08 §1–3, §7; 09 §3–5 | FE regression chỉ khi có blocker | ★ M6 — Core backend baseline frozen | B5.01 | P0 | Backend | Not Started | W5 | B — Core Backend & Learning > B5 — Notes > Core regression & content readiness | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C1.01 | C — Video Delivery | C1 — Video content readiness | Video source preparation | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Tìm và chọn video thật làm dữ liệu thử nghiệm; kiểm tra quyền sử dụng và metadata bài giảng | Data | Có video test ngắn và video test dài dùng xuyên suốt pipeline | 11 §3.2; 08 §9 | FE chưa test; video sẽ dùng cho staging |  | B5.02 | P0 | Backend | Not Started | W5 | C — Video Delivery > C1 — Video content readiness > Video source preparation | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C1.02 | C — Video Delivery | C1 — Video content readiness | Media validation | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Kiểm tra định dạng, MIME, dung lượng và khả năng xử lý của các video test | Verify | Video phù hợp giới hạn 5GB và quy trình multipart | 11 §3.2–3.3 | Không có phụ thuộc FE |  | C1.01 | P0 | Backend | Not Started | W5 | C — Video Delivery > C1 — Video content readiness > Media validation | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C2.01 | C — Video Delivery | C2 — Direct S3 upload | Upload initialization | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Hoàn thành luồng khởi tạo multipart upload, tạo video record và 4 pipeline steps | Backend | Có upload session + trạng thái video/pipeline ban đầu | 08 §9.1a; 11 §3.3.1 | FE bắt đầu tích hợp Admin upload |  | C1.02 | P0 | Backend | Not Started | W5 | C — Video Delivery > C2 — Direct S3 upload > Upload initialization | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C2.02 | C — Video Delivery | C2 — Direct S3 upload | Presigned part upload | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Hoàn thành cấp presigned URL cho từng part và hỗ trợ tiếp tục từ phần còn thiếu | Backend | Client có thể upload trực tiếp từng part lên S3 | 08 §9.1b; 11 §3.3.1 | FE test upload part |  | C2.01 | P0 | Backend | Not Started | W5 | C — Video Delivery > C2 — Direct S3 upload > Presigned part upload | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C2.03 | C — Video Delivery | C2 — Direct S3 upload | Upload completion & cancel | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Hoàn thành complete multipart, cập nhật raw storage URL và hủy upload | Backend | Upload hoàn chỉnh chuyển video sang uploaded và có thể cancel | 08 §9.1c, §9.5; 11 §3.3.1 | FE test complete/cancel |  | C2.02 | P0 | Backend | Not Started | W5 | C — Video Delivery > C2 — Direct S3 upload > Upload completion & cancel | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C2.04 | C — Video Delivery | C2 — Direct S3 upload | Upload FE handover | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | Deploy nhóm upload lên staging và kiểm thử file nhỏ + multipart file lớn | Deploy | Admin upload thật được trên staging | 11 §3.2–3.3 | FE integration/test window: 07–08/11 |  | C2.03 | P0 | Backend | Not Started | W5 | C — Video Delivery > C2 — Direct S3 upload > Upload FE handover | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C2.05 | C — Video Delivery | C2 — Direct S3 upload | Upload fix & close | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 1 | Sửa lỗi upload/resume/cancel phát sinh khi FE test và chốt upload group | Verify | Upload S3 ổn định, không còn blocker cho worker | 11 §3.3 | FE PASS upload | ★ M7 — Video upload ready | C2.04 | P0 | Backend | Not Started | W5 | C — Video Delivery > C2 — Direct S3 upload > Upload fix & close | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C3.01 | C — Video Delivery | C3 — HLS processing | Worker lifecycle foundation | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Hoàn thiện cơ chế worker lấy job, trạng thái pending/processing/completed/failed và kiểm soát job trùng | Backend | Worker có vòng đời job và trạng thái có thể theo dõi | 10 §8.2–8.2.1 | FE chỉ cần status polling sau khi có API |  | C2.05 | P0 | Backend | Not Started | W6 | C — Video Delivery > C3 — HLS processing > Worker lifecycle foundation | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C3.02 | C — Video Delivery | C3 — HLS processing | FFmpeg/ffprobe setup | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Chuẩn bị FFmpeg/ffprobe trên EC2 worker và kiểm tra xử lý media thật | Setup | Worker sẵn sàng xử lý video thật | 10 §3.3; 11 §4 | Không có phụ thuộc FE |  | C3.01 | P0 | Backend | Not Started | W6 | C — Video Delivery > C3 — HLS processing > FFmpeg/ffprobe setup | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C3.03 | C — Video Delivery | C3 — HLS processing | HLS transcoding | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | Hoàn thành chuyển mã HLS 1080p/720p/480p theo thông số đã chốt và lưu output lên S3 | Backend | Video thật được tạo master.m3u8 và các rendition HLS | 11 §4.1; 10 §3.3 | FE có thể chuẩn bị player HLS |  | C3.02 | P0 | Backend | Not Started | W6 | C — Video Delivery > C3 — HLS processing > HLS transcoding | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C3.04 | C — Video Delivery | C3 — HLS processing | CloudFront delivery | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Đưa HLS qua CloudFront và kiểm tra playlist/segments có thể truy cập ổn định | Verify | CloudFront phân phối HLS thành công | 10 §4.1; 11 §4.1 | FE test playback |  | C3.03; A2.08 | P0 | Backend | Not Started | W6 | C — Video Delivery > C3 — HLS processing > CloudFront delivery | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C3.05 | C — Video Delivery | C3 — Pipeline control | Pipeline status/list | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | Hoàn thành status từng video, danh sách pipeline, retry và cancel theo contract | Backend | Admin theo dõi và điều khiển pipeline qua API | 08 §9.2–9.5; 10 §8.2 | FE Admin pipeline integration |  | C3.01; C3.03 | P0 | Backend | Not Started | W6 | C — Video Delivery > C3 — Pipeline control > Pipeline status/list | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C3.06 | C — Video Delivery | C3 — Pipeline control | Video staging handover | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Deploy full upload→HLS pipeline lên staging và bàn giao cho FE test | Deploy | Video processing + CloudFront chạy end-to-end | 08 §9; 11 §3–4 | FE integration/test window: 13–15/11 |  | C3.04; C3.05 | P0 | Backend | Not Started | W6 | C — Video Delivery > C3 — Pipeline control > Video staging handover | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
C3.07 | C — Video Delivery | C3 — Pipeline control | Video fix & close | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2 | Sửa lỗi player/pipeline/retry/cancel và kiểm tra lại bằng video thật | Verify | Video upload, HLS playback và pipeline control PASS | 08 §9; 10 §8.2; 11 §4 | FE PASS | ★ M8 — Video delivery ready | C3.06 | P0 | Backend | Not Started | W6 | C — Video Delivery > C3 — Pipeline control > Video fix & close | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
D1.01 | D — Transcript & Knowledge | D1 — Audio & Whisper | Whisper environment | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | Cài faster-whisper/model small trên worker và kiểm tra CPU/int8 theo cấu hình đã chốt | Setup | Worker có môi trường STT ổn định | 11 §5.2 | Không có phụ thuộc FE |  | C3.07 | P0 | Backend | Not Started | W7 | D — Transcript & Knowledge > D1 — Audio & Whisper > Whisper environment | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
D1.02 | D — Transcript & Knowledge | D1 — Audio & Whisper | Audio extraction | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | Hoàn thành trích xuất WAV mono 16kHz làm input cho Whisper và dọn file tạm | Backend | Có audio trung gian đúng chuẩn, không để lại file tạm không cần thiết | 11 §4.2, §5.2 | Không có phụ thuộc FE |  | D1.01 | P0 | Backend | Not Started | W7 | D — Transcript & Knowledge > D1 — Audio & Whisper > Audio extraction | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
D1.03 | D — Transcript & Knowledge | D1 — Audio & Whisper | Transcription | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | Hoàn thành phiên âm tiếng Việt bằng Whisper và lưu kết quả có timestamp | Backend | Video thật sinh được transcript có mốc thời gian | 11 §5.2–5.3 | FE chuẩn bị subtitle UI |  | D1.02 | P0 | Backend | Not Started | W7 | D — Transcript & Knowledge > D1 — Audio & Whisper > Transcription | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
D1.04 | D — Transcript & Knowledge | D1 — Audio & Whisper | Transcript persistence | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | Hoàn thành lưu transcript và transcript segments vào RDS theo schema | Backend | Transcript được truy xuất lại ổn định từ database | 09 §3.3, §5.4; 11 §5 | FE chưa test chức năng |  | D1.03 | P0 | Backend | Not Started | W7 | D — Transcript & Knowledge > D1 — Audio & Whisper > Transcript persistence | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
D2.01 | D — Transcript & Knowledge | D2 — Transcript API | Student transcript delivery | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Hoàn thành dữ liệu phụ đề đồng bộ phục vụ player và luồng xem bài giảng | Backend | FE nhận được transcript/segments phù hợp với player | 08 §2.7; 11 §5.3 | FE test subtitle/timestamp |  | D1.04 | P0 | Backend | Not Started | W7 | D — Transcript & Knowledge > D2 — Transcript API > Student transcript delivery | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
D2.02 | D — Transcript & Knowledge | D2 — Transcript API | Admin transcript management | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | Hoàn thành lấy/cập nhật transcript cho Admin và luồng chỉnh sửa nội dung | Backend | Admin sửa transcript được theo contract | 08 §9.6; 09 transcripts | FE Admin transcript editor test |  | D1.04 | P0 | Backend | Not Started | W7 | D — Transcript & Knowledge > D2 — Transcript API > Admin transcript management | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
D2.03 | D — Transcript & Knowledge | D2 — Transcript API | Version/reindex trigger | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2 | Hoàn thiện hành vi tăng phiên bản transcript khi chỉnh sửa và tạo yêu cầu lập chỉ mục lại | Backend | Chỉnh sửa transcript không làm mất thế hệ cũ và có trigger reindex | 09 §9.1; 11 §11.2 | FE chưa cần test sâu; chỉ cần verify status |  | D2.02 | P0 | Backend | Not Started | W7 | D — Transcript & Knowledge > D2 — Transcript API > Version/reindex trigger | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
D2.04 | D — Transcript & Knowledge | D2 — Transcript API | Transcript staging handover | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Deploy nhóm Transcript lên staging và bàn giao FE kiểm tra subtitle/editor | Deploy | Transcript group hoạt động trên video thật | 08 §9.6; 11 §5 | FE integration/test window: 23–24/11 |  | D2.01; D2.02 | P0 | Backend | Not Started | W8 | D — Transcript & Knowledge > D2 — Transcript API > Transcript staging handover | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
D2.05 | D — Transcript & Knowledge | D2 — Transcript API | Transcript fix & close | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | Sửa lỗi subtitle/timestamp/editor và chốt transcript group | Verify | FE PASS transcript + subtitle + admin edit | 08 §2.7, §9.6 | FE PASS |  | D2.04 | P0 | Backend | Not Started | W8 | D — Transcript & Knowledge > D2 — Transcript API > Transcript fix & close | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
D3.01 | D — Transcript & Knowledge | D3 — AI data preparation | Chunk configuration | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | Hoàn thành chunking transcript theo cấu hình và metadata phiên bản | Backend | Mỗi lesson có tập lesson_chunks truy xuất được và có version | 11 §6; 09 §3.3 | FE không cần test UI |  | D2.05 | P0 | Backend | Not Started | W8 | D — Transcript & Knowledge > D3 — AI data preparation > Chunk configuration | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
D3.02 | D — Transcript & Knowledge | D3 — AI data preparation | Embedding generation | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2 | Hoàn thành tạo embedding cho chunk bằng model đã chốt và lưu version | Backend | Chunk có vector tương ứng và version rõ ràng | 10 §3.4; 09 §7; 11 §7 | FE chưa test Q&A |  | D3.01; A3.02 | P0 | Backend | Not Started | W8 | D — Transcript & Knowledge > D3 — AI data preparation > Embedding generation | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
D3.03 | D — Transcript & Knowledge | D3 — AI data preparation | Vector index | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2 | Tạo và kiểm tra chỉ mục vector trên pgvector theo kiến trúc | Backend | Vector retrieval có nền tảng index hoạt động | 09 §7.3; 11 §7.2 | Không có phụ thuộc FE |  | D3.02 | P0 | Backend | Not Started | W8 | D — Transcript & Knowledge > D3 — AI data preparation > Vector index | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
D3.04 | D — Transcript & Knowledge | D3 — AI data preparation | Reindex/version smoke | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Kiểm tra reindex từ transcript version mới và đảm bảo thế hệ cũ chỉ được giữ đến khi bản mới sẵn sàng | Verify | Pipeline index/version hoạt động an toàn trước khi làm RAG | 09 §7.4, §9.1; 11 §11.2 | Không có FE checkpoint | ★ M9 — Knowledge base ready | D3.03; D2.03 | P0 | Backend | Not Started | W9 | D — Transcript & Knowledge > D3 — AI data preparation > Reindex/version smoke | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E1.01 | E — AI Assistant | E1 — Retrieval | Question embedding & candidate retrieval | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 | Hoàn thành embedding câu hỏi và truy xuất ứng viên trong phạm vi bài giảng | Backend | Câu hỏi có thể tìm các chunk liên quan trong đúng lesson | 11 §8.1 | FE có thể chuẩn bị AI chat UI |  | D3.04 | P0 | Backend | Not Started | W9 | E — AI Assistant > E1 — Retrieval > Question embedding & candidate retrieval | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E1.02 | E — AI Assistant | E1 — Retrieval | Top-K, threshold, temporal weighting | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2 | Hoàn thành Top-K, ngưỡng tương đồng và tăng trọng theo mốc thời gian theo spec | Backend | Retrieval trả tập context có kiểm soát và đúng ngưỡng | 11 §8.2 | FE chỉ cần test đầu ra sau staging |  | E1.01 | P0 | Backend | Not Started | W9 | E — AI Assistant > E1 — Retrieval > Top-K, threshold, temporal weighting | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E1.03 | E — AI Assistant | E1 — Retrieval | No-match behavior | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | Hoàn thành hành vi khi không có ứng viên đạt ngưỡng và đảm bảo không trả context ngoài phạm vi | Backend | AI không bịa context khi không có bằng chứng phù hợp | 11 §8.3 | FE test no-answer/out-of-scope cases |  | E1.02 | P0 | Backend | Not Started | W9 | E — AI Assistant > E1 — Retrieval > No-match behavior | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E2.01 | E — AI Assistant | E2 — RAG & LLM | RAG prompt and scope control | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Hoàn thành luồng RAG và prompt kiểm soát phạm vi bài giảng | Backend | LLM nhận đúng context và quy tắc phạm vi | 11 §9.1–9.2 | FE chưa cần test |  | E1.03 | P0 | Backend | Not Started | W9 | E — AI Assistant > E2 — RAG & LLM > RAG prompt and scope control | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E2.02 | E — AI Assistant | E2 — RAG & LLM | LLM integration | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2 | Kết nối mô hình ngôn ngữ chính và fallback theo stack đã chốt; kiểm tra timeout/lỗi provider | Backend | Có câu trả lời từ provider chính và fallback khi cần | 10 §3.4, §8.4; 11 §9.2 | FE có thể test loading/error sau handover |  | A3.02; E2.01 | P0 | Backend | Not Started | W9 | E — AI Assistant > E2 — RAG & LLM > LLM integration | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E2.03 | E — AI Assistant | E2 — RAG & LLM | Citation & timestamp response | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | Hoàn thiện trả lời kèm nguồn trích dẫn và mốc thời gian từ chunk/transcript | Backend | FE có thể hiển thị source và nhảy tới timestamp | 08 §4.1; 11 §10.1 | FE test citation/timestamp |  | E2.02 | P0 | Backend | Not Started | W9 | E — AI Assistant > E2 — RAG & LLM > Citation & timestamp response | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E2.04 | E — AI Assistant | E2 — RAG & LLM | Scope/quota/error behavior | 2026-12-06 | 2026-12-06 | 1 | Hoàn thiện kiểm soát phạm vi, quota AI, lỗi provider và response lỗi theo contract | Backend | Các trường hợp out-of-scope/quota/provider lỗi được xử lý đúng | 08 §4.1 + error codes; 11 §9.2 | FE test error/limit behavior |  | E2.02; E2.03 | P0 | Backend | Not Started | W9 | E — AI Assistant > E2 — RAG & LLM > Scope/quota/error behavior | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E3.01 | E — AI Assistant | E3 — AI Q&A & chat | Ask AI API | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | Hoàn thành API hỏi đáp theo lesson, có kiểm tra enrollment/video status/question length/quota | Backend | Học viên hỏi AI theo ngữ cảnh bài giảng được | 08 4.1; 10 §7.2 | FE integration ngay sau staging |  | E2.04 | P0 | Backend | Not Started | W9 | E — AI Assistant > E3 — AI Q&A & chat > Ask AI API | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E3.02 | E — AI Assistant | E3 — AI Q&A & chat | Chat history & suggested questions | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Hoàn thành lịch sử chat và câu hỏi gợi ý | Backend | FE có thể hiển thị chat history và suggested questions | 08 4.2–4.3; 09 ai_qa_logs | FE test chat flow |  | E3.01 | P1 | Backend | Not Started | W10 | E — AI Assistant > E3 — AI Q&A & chat > Chat history & suggested questions | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E3.03 | E — AI Assistant | E3 — AI Q&A & chat | AI feedback | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Hoàn thành feedback 👍/👎 cho câu trả lời AI và lưu log | Backend | Feedback được ghi nhận cho từng AI message | 08 4.4; 09 ai_qa_logs | FE test feedback |  | E3.01 | P1 | Backend | Not Started | W10 | E — AI Assistant > E3 — AI Q&A & chat > AI feedback | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E3.04 | E — AI Assistant | E3 — AI Q&A & chat | AI staging handover | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | Deploy AI Q&A lên staging và cung cấp bộ câu hỏi mẫu để FE kiểm thử | Deploy | AI Q&A end-to-end chạy trên video thật | 08 §4; 11 §8–10 | FE integration/test window: 08–09/12 |  | E3.01; E3.02; E3.03 | P0 | Backend | Not Started | W10 | E — AI Assistant > E3 — AI Q&A & chat > AI staging handover | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E3.05 | E — AI Assistant | E3 — AI Q&A & chat | AI Q&A fix & close | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | Sửa lỗi FE integration, citation, out-of-scope, timeout và quota; chốt Q&A | Verify | FE PASS cho AI Q&A | 08 §4; 11 §9–10 | FE PASS | ★ M10 — AI Q&A ready | E3.04 | P0 | Backend | Not Started | W10 | E — AI Assistant > E3 — AI Q&A & chat > AI Q&A fix & close | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E4.01 | E — AI Assistant | E4 — Summary | AI summary | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | Hoàn thành tóm tắt bài giảng theo phạm vi đã chốt và lưu cache theo transcript version | Backend | Học viên có thể yêu cầu và nhận summary ổn định | 08 §5; 09 ai_summaries; 11 §10.2 | FE test summary |  | D2.05; A3.02 | P1 | Backend | Not Started | W10 | E — AI Assistant > E4 — Summary > AI summary | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
E4.02 | E — AI Assistant | E4 — Summary | AI final handover | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | Deploy Q&A + Summary, cập nhật Swagger và chốt AI response contract | Deploy | AI group sẵn sàng tích hợp chính thức | 08 §4–5; 11 §10 | FE integration/test window | ★ M11 — AI assistant ready | E4.01; E3.05 | P0 | Backend | Not Started | W10 | E — AI Assistant > E4 — Summary > AI final handover | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
F1.01 | F — Assessment & Product Ops | F1 — Question bank & Exams | Question bank | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | Hoàn thành Admin quản lý ngân hàng câu hỏi và option; chuẩn bị bộ câu hỏi mẫu | Backend/Data | Có question bank đủ dữ liệu cho quiz/exercise | 08 6.5; 09 questions/question_options | FE Admin test question bank |  | E4.02 | P0 | Backend | Not Started | W10 | F — Assessment & Product Ops > F1 — Question bank & Exams > Question bank | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
F1.02 | F — Assessment & Product Ops | F1 — Question bank & Exams | Exam management | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 1 | Hoàn thành tạo/sửa bộ đề và liên kết câu hỏi theo thứ tự/điểm | Backend | Admin tạo được quiz/exam hoàn chỉnh | 08 6.6; 09 exams/exam_questions | FE Admin test exams |  | F1.01 | P0 | Backend | Not Started | W10 | F — Assessment & Product Ops > F1 — Question bank & Exams > Exam management | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
F1.03 | F — Assessment & Product Ops | F1 — Student assessment | Quiz/exercise delivery & submit | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2 | Hoàn thành lấy quiz giữa video, quiz response, lấy exercise và submit exercise | Backend | Học viên làm và nộp bài theo đúng trạng thái | 08 6.1–6.4; 09 exercise_attempts/attempt_answers | FE integration/test |  | F1.02; B4.02 | P0 | Backend | Not Started | W10 | F — Assessment & Product Ops > F1 — Student assessment > Quiz/exercise delivery & submit | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
F1.04 | F — Assessment & Product Ops | F1 — Student assessment | Grading behavior | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | Kiểm tra chấm tự động, trạng thái attempt và các trường hợp nộp/chấm lỗi | Verify | Điểm và trạng thái bài làm nhất quán | 09 §3.5, §10; 10 §5.3 | FE test result/history |  | F1.03 | P0 | Backend | Not Started | W11 | F — Assessment & Product Ops > F1 — Student assessment > Grading behavior | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
F1.05 | F — Assessment & Product Ops | F1 — Student assessment | Assessment handover | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 1 | Deploy nhóm Quiz/Exercise, cập nhật Swagger và bàn giao bộ đề mẫu cho FE | Deploy | FE có thể tích hợp toàn bộ luồng assessment | 08 §6 | FE integration/test window: 15–16/12 |  | F1.04 | P0 | Backend | Not Started | W11 | F — Assessment & Product Ops > F1 — Student assessment > Assessment handover | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
F1.06 | F — Assessment & Product Ops | F1 — Student assessment | Assessment fix & close | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1 | Sửa lỗi FE integration và chốt nhóm Quiz/Exercise | Verify | FE PASS assessment | 08 §6; 09 §3.5 | FE PASS |  | F1.05 | P0 | Backend | Not Started | W11 | F — Assessment & Product Ops > F1 — Student assessment > Assessment fix & close | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
F2.01 | F — Assessment & Product Ops | F2 — Notifications | Notification APIs | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1 | Hoàn thành unread count, danh sách thông báo và đánh dấu đã đọc | Backend | FE có thể hiển thị notification badge/list | 08 §10; 09 notifications | FE test notification |  | F1.06 | P1 | Backend | Not Started | W11 | F — Assessment & Product Ops > F2 — Notifications > Notification APIs | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
F2.02 | F — Assessment & Product Ops | F2 — Notifications | Notification handover | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1 | Deploy notification và kiểm tra response/pagination/read-state | Deploy | Notification group sẵn sàng | 08 §10 | FE integration/test window |  | F2.01 | P1 | Backend | Not Started | W11 | F — Assessment & Product Ops > F2 — Notifications > Notification handover | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
G1.01 | G — Payment & Admin | G1 — PayOS integration | Create order & QR | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1 | Hoàn thành tạo order, số tiền, hạn thanh toán và tạo payment link/QR qua PayOS | Backend | FE nhận được thông tin thanh toán để hiển thị QR/link | 08 §8.1; 10 §8.4 | FE payment screen có thể tích hợp |  | A3.04; B4.01 | P0 | Backend | Not Started | W11 | G — Payment & Admin > G1 — PayOS integration > Create order & QR | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
G1.02 | G — Payment & Admin | G1 — PayOS integration | Polling & cancel | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1 | Hoàn thành kiểm tra trạng thái thanh toán và hủy order | Backend | FE có thể polling và cancel thanh toán | 08 §8.2–8.3; 10 §7.3 | FE test status/cancel |  | G1.01 | P0 | Backend | Not Started | W11 | G — Payment & Admin > G1 — PayOS integration > Polling & cancel | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
G1.03 | G — Payment & Admin | G1 — PayOS integration | Webhook | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 1 | Hoàn thành webhook PayOS, kiểm tra HMAC và xử lý chuyển order sang paid | Backend | Webhook server-to-server xác thực được và cập nhật giao dịch an toàn | 08 §8.4; 10 §8.4 | FE chưa cần test trực tiếp |  | G1.01; A3.05 | P0 | Backend | Not Started | W11 | G — Payment & Admin > G1 — PayOS integration > Webhook | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
G1.04 | G — Payment & Admin | G1 — PayOS integration | Payment → enrollment | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 1 | Hoàn thành liên kết thanh toán thành công với enrollment và kiểm tra idempotency webhook | Backend | Thanh toán thành công cấp quyền học đúng một lần | 09 orders/enrollments; 10 §5.6 | FE test purchased course |  | G1.03 | P0 | Backend | Not Started | W11 | G — Payment & Admin > G1 — PayOS integration > Payment → enrollment | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
G1.05 | G — Payment & Admin | G1 — PayOS integration | Payment real sandbox validation | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 1 | Kiểm thử success/cancel/expired/invalid signature/duplicate webhook trên môi trường thử nghiệm | Verify | PayOS flow ổn định trước khi chốt | 08 §8; 10 §8.4 | FE integration/test window: 20–21/12 |  | G1.02; G1.04 | P0 | Backend | Not Started | W11 | G — Payment & Admin > G1 — PayOS integration > Payment real sandbox validation | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
G1.06 | G — Payment & Admin | G1 — PayOS integration | Payment fix & close | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | Sửa lỗi thanh toán phát sinh từ FE/PayOS và chốt nhóm Payment | Verify | FE PASS payment→enrollment | 08 §8 | FE PASS | ★ M12 — Payment ready | G1.05 | P0 | Backend | Not Started | W12 | G — Payment & Admin > G1 — PayOS integration > Payment fix & close | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
G2.01 | G — Payment & Admin | G2 — Admin operations | Admin course/instructor/user/pipeline validation | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | Kiểm tra tập trung các màn hình Admin đã có: course, instructor, users và pipeline | Verify | Admin có đầy đủ luồng quản trị cốt lõi trước final integration | 08 §2.9–2.14, §9, §11.4 | FE Admin regression |  | G1.06; C3.07 | P1 | Backend | Not Started | W12 | G — Payment & Admin > G2 — Admin operations > Admin course/instructor/user/pipeline validation | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
G2.02 | G — Payment & Admin | G2 — Analytics & settings | Dashboard KPI | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1 | Hoàn thành KPI dashboard tổng quan | Backend | Admin xem được số liệu tổng quan theo contract | 08 12.1; 09 analytics | FE Admin test dashboard |  | B5.02 | P1 | Backend | Not Started | W12 | G — Payment & Admin > G2 — Analytics & settings > Dashboard KPI | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
G2.03 | G — Payment & Admin | G2 — Analytics & settings | Revenue reporting | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1 | Hoàn thành revenue summary/chart/transactions cơ bản | Backend | Admin xem được báo cáo doanh thu cơ bản | 08 12.2a–12.2c; 09 orders | FE Admin test revenue |  | G1.06 | P1 | Backend | Not Started | W12 | G — Payment & Admin > G2 — Analytics & settings > Revenue reporting | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
G2.04 | G — Payment & Admin | G2 — Analytics & settings | Student & AI analytics | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1 | Hoàn thành analytics students và thống kê câu hỏi AI cơ bản | Backend | Admin có dữ liệu phân tích trong phạm vi Đồ án 1 | 08 12.3–12.4; 09 analytics | FE Admin test analytics |  | E4.02; F1.06 | P1 | Backend | Not Started | W12 | G — Payment & Admin > G2 — Analytics & settings > Student & AI analytics | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
G2.05 | G — Payment & Admin | G2 — Analytics & settings | System settings | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1 | Hoàn thành get/update system settings theo phạm vi đã chốt | Backend | Admin có thể xem/cập nhật cấu hình vận hành được phép | 08 12.5; 09 system_settings | FE Admin test settings | ★ M13 — Admin functional scope ready | G2.02; G2.03; G2.04 | P1 | Backend | Not Started | W12 | G — Payment & Admin > G2 — Analytics & settings > System settings | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H1.01 | H — Integration & Production | H1 — Full E2E | Prepare final test data | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1 | Khóa bộ dữ liệu demo cuối: admin, student, course, lessons, video, transcript, quiz và trạng thái thanh toán | Data | Có dữ liệu nhất quán cho toàn bộ kịch bản E2E | 09 §3–10; 08 toàn bộ nhóm API | FE dùng chung cùng dataset |  | G2.05 | P0 | Backend | Not Started | W12 | H — Integration & Production > H1 — Full E2E > Prepare final test data | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H1.02 | H — Integration & Production | H1 — Full E2E | Student E2E flow | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 1 | Chạy toàn bộ luồng học viên: register/login → course → enroll → lesson → video → progress → notes → quiz → AI → summary | Verify | Luồng học viên chạy xuyên suốt trên staging | 08 §1–7; 11 pipeline | FE + Backend cùng chạy E2E |  | H1.01 | P0 | Backend | Not Started | W12 | H — Integration & Production > H1 — Full E2E > Student E2E flow | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H1.03 | H — Integration & Production | H1 — Full E2E | Admin E2E flow | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1 | Chạy luồng Admin: course/content → video upload → pipeline → transcript edit → quiz → notification → reports/settings | Verify | Luồng Admin chạy xuyên suốt trên staging | 08 §2, §6, §9–12; 10 §7 | FE + Backend cùng chạy E2E |  | H1.02 | P0 | Backend | Not Started | W12 | H — Integration & Production > H1 — Full E2E > Admin E2E flow | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H1.04 | H — Integration & Production | H1 — AI/video edge cases | Video pipeline resilience | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 1 | Kiểm thử upload gián đoạn, retry, worker chết, lease timeout, duplicate job, HLS rerun và cleanup file tạm | Verify | Pipeline chịu được các lỗi chính theo kiến trúc | 10 §8.2.1; 11 §11.1 | FE chỉ cần xác nhận trạng thái hiển thị đúng |  | H1.03 | P0 | Backend | Not Started | W12 | H — Integration & Production > H1 — AI/video edge cases > Video pipeline resilience | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H1.05 | H — Integration & Production | H1 — AI/video edge cases | AI edge cases | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2 | Kiểm thử no-match, out-of-scope, quota, provider timeout/fallback, citation và version mismatch | Verify | AI xử lý đúng các trường hợp lỗi chính | 08 §4–5; 11 §8–11 | FE regression AI |  | H1.02; E4.02 | P0 | Backend | Not Started | W12 | H — Integration & Production > H1 — AI/video edge cases > AI edge cases | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H2.01 | H — Integration & Production | H2 — Security & reliability | Security verification | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 1 | Kiểm tra auth/role/enrollment guard, secret exposure, file validation và các endpoint public/private | Verify | Không còn blocker bảo mật ở mức MVP | 08 permission matrix; 10 §8.1, §8.6 | FE regression các quyền chính |  | H1.03 | P0 | Backend | Not Started | W12 | H — Integration & Production > H2 — Security & reliability > Security verification | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H2.02 | H — Integration & Production | H2 — Security & reliability | Error/observability verification | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1 | Kiểm tra error codes, JSON logging, request ID, provider errors và trạng thái worker | Verify | Có thể truy vết lỗi production cơ bản | 08 Appendix A–B; 10 §8.5 | FE regression error messages |  | H2.01 | P0 | Backend | Not Started | W13 | H — Integration & Production > H2 — Security & reliability > Error/observability verification | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H2.03 | H — Integration & Production | H2 — Security & reliability | Performance sanity check | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1 | Kiểm tra tải API cốt lõi, progress polling, pipeline polling và truy vấn retrieval ở quy mô demo | Verify | Không có bottleneck rõ ràng cản trở demo/MVP | 10 §8.2; 11 §8–9 | FE test UX khi polling |  | H2.02 | P1 | Backend | Not Started | W13 | H — Integration & Production > H2 — Security & reliability > Performance sanity check | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H3.01 | H — Integration & Production | H3 — Production deployment | Production readiness | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 1 | Chuẩn bị cấu hình production: ENV/secrets, RDS/S3, EC2 process, CloudFront, backup và các endpoint external | Deploy | Production environment có cấu hình hoàn chỉnh | 10 §4.1, §8.3, §8.6 | FE nhận production base URL sau smoke |  | H2.03 | P0 | Backend | Not Started | W13 | H — Integration & Production > H3 — Production deployment > Production readiness | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H3.02 | H — Integration & Production | H3 — Production deployment | Production deploy | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 1 | Deploy Backend + Worker lên production EC2 và kết nối production RDS/S3/CloudFront | Deploy | Production system chạy được toàn bộ dịch vụ chính | 10 §4.1 | FE chuẩn bị smoke test production | ★ M14 — Production deployed | H3.01 | P0 | Backend | Not Started | W13 | H — Integration & Production > H3 — Production deployment > Production deploy | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H3.03 | H — Integration & Production | H3 — Production validation | Production smoke test | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1 | Kiểm tra health, docs, login, course, video playback, AI, quiz và payment trên production | Verify | Production smoke test PASS | 08 toàn bộ nhóm API; 10 §4; 11 §2 | FE production smoke test |  | H3.02 | P0 | Backend | Not Started | W13 | H — Integration & Production > H3 — Production validation > Production smoke test | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H3.04 | H — Integration & Production | H3 — Production validation | Final bug fixing | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1 | Sửa các lỗi blocker/critical cuối cùng từ smoke test và regression FE | Backend | Không còn lỗi blocker/critical ảnh hưởng demo | Toàn bộ tài liệu 08–11 | FE re-test sau fix |  | H3.03 | P0 | Backend | Not Started | W13 | H — Integration & Production > H3 — Production validation > Final bug fixing | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H4.01 | H — Integration & Production | H4 — Final acceptance | Final E2E acceptance | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1 | Chạy lại checklist E2E cuối cùng và xác nhận tất cả milestone chức năng đã hoàn tất | Verify | Toàn bộ MVP được xác nhận PASS | 08–11 | FE + Backend final acceptance | ★ M15 — Product MVP complete | H3.04 | P0 | Backend | Not Started | W13 | H — Integration & Production > H4 — Final acceptance > Final E2E acceptance | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task
H4.02 | H — Integration & Production | H4 — Final acceptance | Backup & final handover | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1 | Chụp/ghi lại cấu hình cần thiết, backup dữ liệu/DB theo khả năng môi trường và bàn giao thông tin vận hành | Verify | Có trạng thái vận hành/handover để bảo vệ kết quả cuối kỳ | 09 §9, §12; 10 §8.6 | FE nhận môi trường final | ★ M16 — Handover complete | H4.01 | P0 | Backend | Not Started | W13 | H — Integration & Production > H4 — Final acceptance > Backup & final handover | List = Macro Phase; Card = Work Package; Checklist = Task

## README
PLAN MASTER — HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Mục đích | Đây là lịch thi công Backend từ 05/10/2026 đến 31/12/2026. Mỗi dòng là một nhiệm vụ thực thi có thể đánh dấu DONE; không phải tài liệu mô tả logic code.
Nguồn baseline | Kế hoạch bám theo các tài liệu 08_FE_BE_Data_Contract, 09_BE_Database_Schema, 10_BE_Architecture và 11_BE_AI_Pipeline; các dịch vụ AWS/AI/PayOS/email/video/data preparation được coi là nhiệm vụ thực thi bắt buộc khi cần để sản phẩm chạy thật.
Hierarchy | Macro Phase → Phase → Work Package → Backend Task. Các cột phân cấp được lặp lại trên từng dòng để AI/Trello không phải suy ra hierarchy từ merged cells/màu sắc.
Frontend | Không tạo task Frontend riêng. Cột FE Alignment chỉ là checkpoint để Backend bàn giao staging cho FE tích hợp/kiểm tra đúng lúc; sau checkpoint, Backend tiếp nhận và sửa lỗi tích hợp nếu có.
Milestone | Mỗi milestone là cổng nghiệm thu sản phẩm/phân nhóm. Chỉ coi nhóm hoàn thành khi Backend đã deploy/verify và FE checkpoint đã PASS ở các nhóm có tích hợp.
Dependency | Dependency IDs chỉ rõ nhiệm vụ nào phải hoàn thành trước. Không nên bỏ qua dependency nếu chưa có lý do rõ ràng.
Trello mapping | Khuyến nghị cho AI/Trello: Macro Phase → List; Work Package → Card; Backend Task → Checklist item; End Date → due date; Priority/Task Type → labels; Milestone → milestone marker/checklist hoặc card riêng tùy cách dựng board.
Task types | Setup = tạo tài khoản/cấu hình môi trường/dịch vụ; Data = chuẩn bị dữ liệu/video; Backend = hoàn thành năng lực Backend theo contract; Deploy = đưa nhóm lên staging/production; Verify = kiểm tra/acceptance/fix.
Status | Not Started / In Progress / Blocked / Done. Trạng thái ban đầu của toàn bộ kế hoạch là Not Started.
Phạm vi không đưa vào MVP | Theo tài liệu 09/10, các hạng mục như đánh giá sao, slide bài giảng, analytics nâng cao, monitoring nâng cao và STT tự triển khai nằm ngoài phạm vi Đồ án 1 / giai đoạn 2; Plan Master không lập task triển khai chúng.

## 00_SUMMARY
BACKEND PLAN — TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ
Ngày bắt đầu | 2026-10-05
Deadline | 2026-12-31
Tổng số task | 119
Milestone | 16
FE checkpoint có kế hoạch | 48
Tỷ lệ hoàn thành | 0%
Toàn bộ dòng trong PLAN_MASTER là nhiệm vụ của Backend; FE Alignment chỉ là checkpoint để FE tích hợp/kiểm tra đúng thời điểm.
Macro Phase | Start | End | Task Count | Milestone Count
A — Foundation & Readiness | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 22 | 2
B — Core Backend & Learning | 2026-10-14 | 2026-11-02 | 23 | 4
C — Video Delivery | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 14 | 2
D — Transcript & Knowledge | 2026-11-17 | 2026-11-30 | 13 | 1
E — AI Assistant | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 14 | 2
F — Assessment & Product Ops | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 8 | 0
G — Payment & Admin | 2026-12-18 | 2026-12-22 | 11 | 2
H — Integration & Production | 2026-12-23 | 2026-12-31 | 14 | 3
Status | Task Count
Not Started | 119
In Progress | 0
Blocked | 0
Done | 0

## LISTS
Status | Priority | Task Type | Notes
Not Started | P0 | Setup
In Progress | P1 | Data
Blocked | P2 | Backend
Done |  | Deploy
Verify